

**Harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20**

Harmonogram określa czas trwania poszczególnych etapów konkursu. Termin rozstrzygnięcia konkursu uzależniony jest od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych do negocjacji. Ilekroć w niniejszym dokumencie wskazuje się liczbę dni, mowa jest o dniach kalendarzowych.

1. **Złożenie przez Projektodawców wniosków o dofinansowanie projektów:** 30.10.2020 r. – 11.01.2021 r.
2. **Wstępna weryfikacja poprawności wniosku:** nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku przez Projektodawcę: w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania pisma informującego o możliwości uzupełnienia/poprawienia wniosku.

Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu: nie później niż 7 dni od daty złożenia uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku przez Wnioskodawcę.

1. **Etap oceny merytorycznej – posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP).**

Dokonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie: czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP:

* 1-200 wniosków: nie dłużej niż 60 dni od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP projektów do oceny;
* 201-400 wniosków: nie dłużej niż 90 dni od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP projektów do oceny.

Termin dokonania oceny merytorycznej nie może przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

Wskazane powyżej terminy na dokonanie oceny merytorycznej nie uwzględniają terminów na przeprowadzenie negocjacji.

1. **Zamieszczenie na stronie internetowej Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK) listy projektów skierowanych do negocjacji**: niezwłocznie po zakończeniu etapu oceny merytorycznej.
2. **Przeprowadzenie negocjacji**: niezwłocznie po otrzymaniu pism negocjacyjnych od Wnioskodawcy.
3. **Rozstrzygnięcie konkursu** – zatwierdzenie listy wszystkich ocenianych projektów w ramach konkursu. Po zakończeniu oceny wszystkich projektów w ramach posiedzenia KOP.

IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu kwietniu 2021 r. (w przypadku, gdy liczba wniosków poddawanych ocenie merytorycznej nie przekroczy 200).

1. **Zamieszczenie na stronie internetowej IOK oraz na Portalu Funduszy Europejskich listy projektów wybranych do dofinansowania**: nie później niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.