Plan działania na rok 2022
dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 6

RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS

| INFORMACJE O INSTYTUCJI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa osi priorytetowej | 6 Regionalny rynek pracy |  |  | Województwo |  | Lubuskie |  |
| Instytucja Zarządzająca | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego |  |  |  |  |  |  |
| Adres korespondencyjny | ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | 68 | 45-65-314 |  | Faks |  | 68 | 45-65-350 |
| E-mail | sekretariat@efs.lubuskie.pl |  |  |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Zarządzającej do kontaktów roboczych | Imię i nazwisko: Joanna Wyszyńska Tel: (68) 45-65-318 Fax: (68) 45-65-350 E-mail:j.wyszynska@rpo.lubuskie.pl |  |  |  | Imię i nazwisko: Anna Herzog Tel: (68) 45-65-316 Fax: (68) 45-65-350 E-mail: a.herzog@rpo.lubuskie.pl |  |  |
| Numer Działania lub Poddziałania | 6.7 |  |  |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Zarządzającej do kontaktów roboczych | Imię i nazwisko: Joanna Wyszyńska Tel: (68) 45-65-318 Fax: (68) 45-65-350 E-mail: j.wyszynska@rpo.lubuskie.pl |  |  |  | Imię i nazwisko: Anna Herzog Tel: (68) 45-65-178 Fax: (68) 45-65-350 E-mail: a.herzog@rpo.lubuskie.pl |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |  | Numer Działania lub Poddziałania |  |  | 6.1/6.2 |
| Adres korespondencyjny | ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | (68)456-56-10 |  |  | Faks |  | (68) 327-01-11 |  |
| E-mail | wup@wup.zgora.pl |  |  |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych | Imię i nazwisko: Katarzyna Rauchut Tel: (68) 456 56 36 Fax: (68) 327 01 11 E-mail: k.rauchut@wup.zgora.pl |  |  |  | Imię i nazwisko: Katarzyna Cembrowicz Tel: (68) 456 56 26 Fax: (68) 327 01 11 E-mail: k.cembrowicz@wup.zgora.pl |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia | n/d |  |  | Numer Działania lub Poddziałania |  |  | n/d |
| Adres korespondencyjny | n/d |  |  |  |  |  |  |
| Telefon | n/d |  | n/d | Faks |  | n/d | n/d |
| E-mail | n/d |  |  |  |  |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych | n/d |  |  |  |  |  |  |

Plan Działania na rok 2022

(wersja czwarta)

styczeń 2023 r.

DZIAŁANIE 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

| Numer działania lub poddziałania/ Priorytet Inwestycyjny | 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy (PI 8i) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł lub zakres projektu | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy. |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca) |  |  |  |
| Data identyfikacji | 22 października 2021 roku |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób starszych w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach. |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | - Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia): - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. - Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: - nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy. - Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe, - wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia. - Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, - wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej. - Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami - niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |
| Podmiot wnioskujący | Powiatowe Urzędy Pracy |  |  |  |
| Duży projekt | TAK |  |  |  |
|  | NIE | x |  |  |
| Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (okres realizacji projektu) | 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. |  |  |  |
| Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc/rok) | I kwartał/luty/2022 |  |  |  |
| Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne: | 15 967 493 (projekt EFS) |  |  |  |
| Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego |  | Wartość wskaźnika do 2018 r. |  | Wartość docelowa wskaźnika (2023) |
| Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu (C) |  | n/d |  | 6 477 |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (C) |  | n/d |  | 2 261 |
| Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej |  | n/d |  | 1 296 |
| Nazwa wskaźnika produktu |  | Wartość pośrednia 2018 r. |  | Szacowana wartość docelowa (2023) |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | n/d |  | 1 069 |
| Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) |  | 5 591 |  | 11 443 |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C) |  | n/d |  | 3 101 |
| Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | n/d |  | 3 695 |
| Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | n/d |  | 10 500 |
| Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie |  | n/d |  | 1 296 |

| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Grupę docelową stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. - osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, - kobiety, - osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparcie skierowane jest do osób w wieku 30 lat i więcej. |  |
|  | Uzasadnienie: | Zjawisko bezrobocia powoduje konieczność podejmowania szeregu działań mających na celu zapobieganie, a także łagodzenie jego skutków. Wsparcie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach, będzie odpowiadało na zidentyfikowane u tych osób trudności i bariery. |
|  | 2. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania w stosunku do wszystkich uczestników projektu. |  |
|  | Uzasadnienie: | Oferowane wsparcie będzie wynikiem analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy, z uwzględnieniem oddalenia od rynku pracy i gotowości do wejścia albo powrotu na rynek pracy. Przy czym, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu. |
|  | 3. W projekcie zakłada się wprowadzenie minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych określonych w SzOOP, aktualnych na dzień publikacji wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. Informacje o poziomie efektywności zatrudnieniowej zostaną opublikowane w wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. |  |
|  | Uzasadnienie: | Celem zastosowania kryterium jest poprawienie skuteczności działań zmierzających do reintegracji zawodowej osób pozostających bez pracy. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. |
|  | 4. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami, w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowana w rejestrze danego PUP, w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Jednocześnie proporcja jest liczona jako stosunek liczby osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami w wieku 30 lat i więcej do ogółu osób w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych jako bezrobotne. |  |
|  | Uzasadnienie | Celem zastosowania kryterium jest udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie zmniejszenie liczby bezrobotnych wśród osób z niepełnosprawnościami. Weryfikacja spełniania kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. |

DZIAŁANIE 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

| Numer działania lub poddziałania/ Priorytet Inwestycyjny | 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy(PI 8i) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł lub zakres projektu | Obywatele Ukrainy na lubuskim rynku pracy |  |  |  |
| Podmiot zgłaszający | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |  |  |
| Data identyfikacji | 29 listopada 2022 roku |  |  |  |
| Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt | Zwiększenie mobilności na rynku pracy |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu | I Typ – Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób określonych w grupie docelowej obowiązującej dla Działania 6.2, m.in.: I. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia): - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, - kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. II. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: - nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), - nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy. III. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: - nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe, - wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia. IV. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: - wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, - wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. V. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami: a) niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |
| Podmiot wnioskujący | Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze |  |  |  |
| Duży projekt | TAK |  |  |  |
|  | NIE | x |  |  |
| Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu (okres realizacji projektu) | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. |  |  |  |
| Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc/rok) | I kwartał/styczeń/luty/2023 |  |  |  |
| Szacowana wartość projektu oraz koszty kwalifikowalne: | 2 549 508,24 zł* *jest to wartość 100% (EFS + wkład krajowy + wkład własny) 2 167 082 zł** **jest to wartość dofinansowania EFS (85%) |  |  |  |
| Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego |  | Wartość wskaźnika do 2018 r. |  | Wartość docelowa wskaźnika (2023) |
| Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu (C) |  | n/d |  | 31 |
| Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu |  | n/d |  | 30 |
| Nazwa wskaźnika produktu |  | Wartość pośrednia 2018 r. |  | Szacowana wartość docelowa (2023) |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) |  | n/d |  | 2 |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (KM) (C) |  | n/d |  | 8 |
| Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie |  | n/d |  | 2 |
| Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie |  | n/d |  | 5 |
| Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie |  | n/d |  | 70 |
| Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie |  | n/d |  | 2 549 508,24 zł |

| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Uczestnikami projektu są obywatele Ukrainy w wieku 30 lat i więcej, którzy przybyli legalnie do Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (tj. od 24 lutego 2022 r.). Wsparciem objęte zostaną osoby przebywające na terenie województwa lubuskiego. |  |
|  | Uzasadnienie: | Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności objęcia wsparciem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji wynikającej z działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy. Celem objęcia osób z terenu województwa lubuskiego jest zagwarantowanie, że działania projektowe będą oddziaływały na poprawę sytuacji osób z terenu województwa lubuskiego. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli jednoznacznie wskazywać na to będzie treść informacji zawartych we wniosku. Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. |
|  | 2. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej, dostosowanej do potrzeb uczestnika projektu, zgodnie z opracowanym dla niego Indywidualnym Planem Działania. |  |
|  | Uzasadnienie: | Wprowadzone kryterium wynika z konieczności zagwarantowania, że wsparcie grupy docelowej będzie miało charakter indywidualny i kompleksowy. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli jednoznacznie wskazywać na to będzie treść informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. |
|  | 3. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. |  |
|  | Uzasadnienie: | Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie, że realizacja projektu będzie opierać się na zasadach ogólnych przyjętych dla projektów wdrażanych w obszarze rynku pracy. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli jednoznacznie wskazywać na to będzie treść informacji zawartych we wniosku. Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. |
|  | 4. W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych. |  |
|  | Uzasadnienie | Celem zastosowania kryterium jest zagwarantowanie, iż działania projektowe dla osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu będą prowadziły do uzyskania efektu zatrudnieniowego. Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych będą zgodne z obowiązującymi progami efektywności określonymi w komunikacie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli jednoznacznie wskazywać na to będzie treść informacji zawartych we wniosku. Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu |
|  | 5. W przypadku osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu, w projekcie zakłada się realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej. |  |
|  | Uzasadnienie | Celem zastosowania kryterium jest zagwarantowanie, iż działania projektowe dla osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu będą prowadziły do uzyskania efektu zawodowego. Zastosowane w projekcie minimalne progi efektywności zawodowej dla poszczególnych grup docelowych będą zgodne z obowiązującymi progami efektywności określonymi w komunikacie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli jednoznacznie wskazywać na to będzie treść informacji zawartych we wniosku. Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu |

DZIAŁANIE 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

| PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer działania lub poddziałania/ Priorytet Inwestycyjny |  | Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. (PI8vi) |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu |  | III. Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez: a) niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne; b) zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją; c) działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia; d) działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ; e) w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności). Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców województwa lubuskiego po przebytej chorobie Covid-19 |  |  |  |  |
| Planowany termin naborów |  | Luty 2022 |  |  |  |  |
| Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w PLN) |  | 2 380 000,00 PLN |  |  |  |  |
| Wymagany wkład własny beneficjenta | TAK | X |  | Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5% |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |
| Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa wskaźnika rezultatu bezpośredniego |  |  | Wartość wskaźnika do 2018 r. |  |  | Wartość docelowa wskaźnika (2023) |
| Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie |  |  | n/d |  |  | 1395 |
| Nazwa wskaźnika produktu |  |  | Wartość pośrednia 2018 r. |  |  | Szacowana wartość docelowa (2023) |
| Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS |  |  | n/d |  |  | 2500 |
| Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców |  |  | n/d |  |  | 1 |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  |  | Kryteria dostępu |  |  |  |
|  |  |  | 1.Projekt jest zgodny z programem polityki zdrowotnej załączonym do regulaminu konkursu |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  |  | Uzasadnienie |  | Kryterium wynika z krajowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014 - 2020” zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz rekomendacji Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym pozytywnie zaopiniowanym przez AOTMiT zapewni minimalny standard usług zdrowotnych. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Ocena będzie miała charakter zerojedynkowy. W przypadku niespełnienia kryterium wniosek będzie odrzucony bez możliwości poprawy. |  |
|  |  |  | 2.Projekt spełnia wymagania finansowe w zakresie wysokości dofinansowania wskazane w pkt.13 Regulaminu konkursu. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Zapisy w pkt.13 Regulaminu konkursu determinują charakter konkursu, realizującego wsparcie projektów do kwoty dofinansowania 100 tys. Euro lub wyższej. Obowiązuje kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego w przedostatnim dniu roboczym Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym dzień ogłoszenia konkursu. Wnioskowana wartość dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania wskazanego w pkt.13 Regulaminu konkursu. Projekty, w których w wyniku zakwestionowania wydatków zaplanowanych w budżecie szczegółowym, wyliczona wartość dofinansowania będzie niższa niż równowartość 100 tys. EUR, nie zostaną skierowane do dofinansowania (dotyczy projektów, w których zaplanowano rozliczenie kosztów bezpośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków). Ocena spełnienia kryterium weryfikowana będzie na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie budżetu projektu. Ocena będzie miała charakter zerojedynkowy. W przypadku niespełnienia kryterium projekt nie zostanie skierowany do dofinansowania. |  |
|  |  |  | 3.Projekt przewiduje realizację świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Kryterium wynika z krajowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz rekomendacji Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze zdrowia. W projekcie Wnioskodawca deklaruje, że świadczenia opieki zdrowotnej wykonywać będą podmioty uprawnione do wykonywania działalności leczniczej uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Ocena będzie miała charakter zerojedynkowy. W przypadku niespełnienia kryterium wniosek będzie odrzucony bez możliwości poprawy. |  |
|  |  |  | 4. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Do programu zaleca się w pierwszej kolejności kwalifikować osoby w wieku aktywności zawodowej, które przechorowały zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i stwierdzono występowanie tzw. Zespołu long COVID (wymagany wpis w dokumentacji medycznej rozpoznania U.07.1 lub U07.2). Osoba w wieku aktywności zawodowej to osoba w wieku 15 lat i więcej (w tym programie jednak można kwalifikować wyłącznie osoby pełnoletnie). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien- w przypadku górnej granicy- decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym czy poprodukcyjnym). Wnioskodawca zapewni pierwszeństwo kwalifikowania do projektu osób z tej grupy. Ocena będzie miała charakter zerojedynkowy. W przypadku niespełnienia kryterium wniosek będzie odrzucony bez możliwości poprawy. |  |
|  |  |  | 5.Wnioskodawca wnosi do projektu wkład własny w wysokości 5% wartości projektu. Dotyczy wszystkich typów operacji. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | W procesie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu negatywnie oceniane będą te projekty, w których wysokość wniesionego wkładu własnego będzie niższa niż 5% wartości projektu. W sytuacji, w której wysokość wymaganego wkładu własnego zostanie przekroczona, Wnioskodawca na etapie negocjacji będzie zobligowany do dostosowania wkładu własnego do poziomu wskazanego przez Instytucję Zarządzającą (do wymaganego poziomu 5%). Celem zastosowania kryterium jest dostosowanie montażu finansowego poszczególnych projektów do indykatywnego podziału środków przyjętego przez Instytucję Zarządzającą RPO dla województwa lubuskiego. Wprowadzone kryterium umożliwi IŻ zachowanie właściwego poziomu wkładu publicznego w części pochodzącej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych. Ocena będzie miała charakter zerojedynkowy. W przypadku niespełnienia kryterium wniosek będzie odrzucony bez możliwości poprawy. |  |
|  |  |  | Kryteria premiujące |  |  |  |
|  |  |  | 1.Wnioskodawcą lub partnerem projektu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą posiadający kontrakt z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Liczba punktów możliwych do uzyskania – 10. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Celem kryterium jest premiowanie projektów, w których wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Kryterium zgodne z rekomendacjami Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, w tym informacji na temat partnerów i działań projektowych. Z zapisów wniosku musi jednoznacznie wynikać, że wnioskodawca deklaruje spełnienie kryterium premiującego nr 1. |  |
|  |  |  | 2.Wnioskodawca lub partner projektu posiada doświadczenie w realizacji działań z zakresu rehabilitacji oddechowej. Liczba punktów możliwych do uzyskania - 10 |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Celem kryterium jest premiowanie projektów, które zapewniają, że wsparcie będzie realizowane przez podmioty posiadające doświadczenie w realizacji działań z zakresu rehabilitacji oddechowej. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywała się na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i uzasadnienia, które jednoznacznie wskaże, że projekt spełnia konkretne kryterium premiujące. W uzasadnieniu do kryterium, Wnioskodawca powinien zawrzeć informacje potwierdzające fakt, że projekt spełnia dane kryterium premiujące – nie można wpisać tylko zapisu deklaratywnego „ projekt spełnia kryterium premiujące X”. W przypadku, gdy dane kryterium premiujące nie dotyczy składanego wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać zwrot „ Nie dotyczy”. |  |
|  |  |  | 3.Projekt zakłada realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych (min. do godz.20.00 w dniach realizacji programu między poniedziałkiem i piątkiem) oraz w soboty (min. 4 godziny) Liczba punktów możliwych do uzyskania- 10 |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Celem kryterium jest zwiększenie dostępności oferowanych usług dla maksymalnie szerokiego kręgu odbiorców ( w tym osób pracujących). Kryterium uwzględnia rekomendacje Komitetu Sterującego do spraw koordynacji EFSI w sektorze zdrowia. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywała się na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i uzasadnienia, które jednoznacznie wskaże, że projekt spełnia konkretne kryterium premiujące. W uzasadnieniu dla kryterium, Wnioskodawca powinien zawrzeć informacje potwierdzające fakt, że projekt spełnia dane kryterium premiujące – nie można wpisać tylko zapisu deklaratywnego „projekt spełnia kryterium premiujące nr x” W przypadku, gdy dane kryterium premiujące nie dotyczy składanego wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać zwrot „Nie dotyczy”. |  |
|  |  |  | 4.Przynamjniej 30% uczestników projektu stanowią osoby z terenów wiejskich. Liczba punktów możliwych do uzyskania - 5 |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Celem kryterium jest premiowanie projektów, w ramach których wsparcie kierowane jest do osób zamieszkujących tereny wiejskie. Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami wskazującymi na szczególną sytuację. Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of LAU 2 (lokalna administracja/ gminy). Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA - Kod NUTS dla województwa lubuskiego PL431 i PL432 Kryterium weryfikowane będzie na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu (część IV. Grupy docelowe). W uzasadnieniu dla kryterium, Wnioskodawca powinien zawrzeć informacje potwierdzające fakt, że projekt spełnia dane kryterium premiujące – nie można wpisać tylko zapisu deklaratywnego „projekt spełnia kryterium premiujące x”. W przypadku, gdy dane kryterium premiujące nie dotyczy składanego wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać zwrot „Nie dotyczy”. |  |
|  |  |  | 5. Przynajmniej 20% uczestników projektu stanowią mieszkańcy miast średnich. Liczba punktów możliwych do uzyskania – 5. |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie |  | Celem kryterium jest premiowanie projektów, w ramach których wsparcie kierowane jest do osób zamieszkujących tereny miast średnich. Do miast średnich zalicza się miasta będące stolicą powiatu z liczbą mieszkańców powyżej 15 tys. (z wyłączeniem miast wojewódzkich) lub inne miasta z liczbą mieszkańców powyżej 20 tys. (z wyłączeniem miast wojewódzkich) |  |

Kwoty ujęte w Planie działania na 2022 rok zostaną uaktualnione wg kursu euro obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru.